# Plan van Aanpak Team Zwering

## Doelstelling algemeen

Docenten worden uitgedaagd om zelf de regie te nemen om ruimte en variatie in hun dagelijks werk te creëren en afspraken daartoe vast te leggen met hun afdelingsleider/teamleider, die er toe leidt dat docenten weer meer in hun kracht komen te staan en flow ervaren.

## Specifieke doelstellingen team zwering

Met inzet van WEM en het versterken van Flow, werken aan het verbeteren van het didactische en pedagogische repertoire van de docenten.

## Activiteiten

- Op teamleidersniveau:

  - bepalen van de specifieke doelstelling voor het team Zwering

  - testen van de WEM voor toepassing in het team

  - voortgangsbijeenkomsten

- Op teamniveau:

  - Invullen van de teamleden van de WEM

  - Inspiratiebijeenkomst bij De Baander in Amersfoort met leerateliers

  - 1e workshop: WEM, teamdoelstelling, plan van aanpak voor acties tot 2e workshop

  - 2e workshop: ontwikkelen van een actieplan tot mei 2011 ter voorbereiding van maatregelen voor het schooljaar 2011/2012

  - Uitvoeren van voorbereidende activiteiten.

- Relatie teamleider – docent

  - Voeren van individuele ontwikkelgesprekken

  - Maken van individuele plannen (pop)

## Resultaten

- Inzicht in eigen en elkaars werkenergie

- Gedeeld plan over te nemen maatregelen voor verhoogde werkenergie op individueel en collectief niveau

- Vertaling van 2. naar teamplan en individuele plannen

- Team met teamleden die ieder een actieve rol vervullen bij het op peil houden van de eigen werkenergie en die samen zorgen voor een hoge energie op teamniveau

## Planning

- Aankondigen pilot en bespreken dit plan van aanpak: januari 2011

- Inspiratiebijeenkomst De Baander: nog nader te bepalen (maart)

- Invullen testen: medio februari

- 1e workshop: 10 maart 2011

- 2e workshop: 14 april 2011

- Uitvoering activiteiten voortkomend uit workshops ter voorbereiding van schooljaar 2011/2012

- Individuele gesprekken met teamleden: april/mei 2011

- Individuele plannen: juni 2011

## Verantwoordelijkheden

- Individuele docenten

  - WEM-test

  - Maken eigen ontwikkelplan

  - Bijdragen aan teamplan

- Teamleiders

  - Creëren van een sfeer van vertrouwen

  - Sturen op resultaten

- Personeel en Organisatie

  - Personeelsbeleid baseren op deze aanpak

  - Toezien op naleving

- Bestuur

  - Faciliteren van regelvrije omgeving, waarin ruimte is voor experiment

- Externe partijen

  - Initiëren van het experiment

  - Faciliteren van het proces, incl. voortgang

  - Coachen van teamleiders

  - Organiseren van workshops

  - Waar nodig/wenselijk begeleiden van voorbereidende activiteiten